รายงานผลการดำเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน  ระดับหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

หน่วยงาน  เทคโนธานี		  ข้อมูล ณ วันที่    24 มีนาคม 2557 (ครั้งที่ 1)

| ปัจจัยเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ |  |  | ระดับ ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ | สถานะดำเนินการ |  | % ความสำเร็จ | ผลการติดตาม/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | โอกาส (1) | ผลกระทบ (2) | คะแนน (3)=1x2 |  |  |  |  |  |
| - ด้านการเงินและทรัพย์สิน - ขาดการหักภาษี ณ ที่จ่าย การออกใบ P/O (ใบสั่งซื้อ/จ้าง) (ยกมาจากปี 2556) (ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี หน่วยการคลังและงบประมาณ) | F | - จัดวางมาตรการการดำเนินงานชัดเจนเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จ้าง ให้ผ่านกระบวนการพัสดุทุกครั้ง หลีกเลี่ยงการยืมเงินทดรองจ่ายหากไม่จำเป็น | 1 | 3 | 3 (Medium Risk) | 2 |  |  | 100% | เอกสารการขออนุมัติค่าใช้จ่ายการจัดซื้อ/ จัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินได้รับการหักภาษี ณ ที่จ่าย 1% |
| - ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระเงินของลูกหนี้ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน | F | - กำหนดข้อมูล เงื่อนไขในสัญญาเช่าพื้นที่ให้ครอบคลุม เช่น ให้มีการวางเงินมัดจำรับให้เพียงพอหากมีการผิดนัดชำระ | 2 | 3 | 6 (Medium Risk) | 3 |  |  | 100% | ได้ดำเนินการทำสัญญาเช่าพื้นที่ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย (ส่วนสารบรรณและนิติการ) เรียบร้อยแล้ว |
| (เพิ่มปัจจัยเสี่ยงระหว่างปี ตามหนังสือจากมหาวิทยาลัยที่ ศธ 5604(4)/พว 4 ลว.21 ม.ค. 57) |  | - ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้ชัดเจน เขียนผัง Flow Chart ระบบคุณภาพ ISO และกำหนดผู้รับผิดชอบ |  |  |  |  |  |  | 100% | อยู่ระหว่างดำเนินการตามระบบคุณภาพ ISO คาดว่าจะเริ่มใช้ตั้งแต่ 1 พ.ค. 57 นี้ |
| (ผู้รับผิดชอบหลัก : สำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ หน่วยบริการอาคารสถานที่ฯ) (ผู้รับผิดชอบรอง : สำนักงานผู้อำนวยการฯ หน่วยการคลังและงบประมาณ) |  | - ปรับปรุงแบบฟอร์มการแจ้งหนี้ค่าเช่าพื้นที่สุรพัฒน์ 1-2 การกำหนดปฏิทินทำงาน และการจัดทำทะเบียนคุมผู้เช่าพื้นที่สุรพัฒน์ 1-2 ให้เป็นปัจจุบัน |  |  |  |  |  |  | 100% | ได้ดำเนินการปรับปรุงแบบฟอร์มการแจ้งหนี้ โดยให้แสดงรายการยอดคงค้างในเอกสารแจ้งหนี้เป็นปัจจุบันแล้วตั้งแต่เดือนก.พ. 57 |
|  |  | - ประสานงานกับนิติการ มทส. เมื่อมีหนี้คงค้างชำระตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไป |  |  |  |  |  |  | 100% | ดำเนินการเป็นปัจจุบันแล้ว ตั้งแต่เดือนก.พ. 57 |
| - อุบัติเหตุทางรถยนต์ของพนักงาน - การออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ของเจ้าหน้าที่อาจจะประสบอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง | HS | - ให้พนักงานใช้รถยนต์ส่วนกลางของ มทส. เป็นอันดับแรก หากมีความจำเป็นให้สามารถใช้รถยนต์ส่วนตัวได้ตามลำดับ | 1 | 2 | 2 | 1 |  | - | 100% | ให้พนักงานใช้รถยนต์ส่วนกลางของ มทส. เป็นอันดับแรก หากส่วนกลางไม่สามารถดำเนินการจัดรถให้ได้ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อแนบต้นเรื่องขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวได้ตามลำดับต่อไป |
| (ผู้รับผิดชอบ: ทุกสำนักงาน) |  | - การทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้แก่พนักงาน |  |  |  |  |  | - | 100% | ได้ดำเนินการทำประกันเฉพาะกลุ่ม ซึ่งเป็นพนักงานที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ |
| - ผู้ใช้บริการได้รับข้อมูลข่าวสารไม่เป็นปัจจุบัน - เว็บไซต์บริการข้อมูล | ICT | - ออกแบบการปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์ให้มีความทันสมัยและรวดเร็ว ผ่านคณะทำงานประชาสัมพันธ์เทคโนธานี | 2 | 3 | 6 (Medium Risk) | 2 |  | - | 100% | พัฒนารูปแบบเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการทดลองใช้งาน |
| ข่าวสาร และฐานข้อมูลภารกิจหลักของหน่วยงาน ไม่ทันสมัยและการเข้าถึงข้อมูลล่าช้า |  | - ประสานงานจัดทำฐานข้อมูลงานภารกิจหลัก กับหน่วยงาน MIS มทส. |  |  |  |  |  | - | 100% | หน่วย MIS ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีการเริ่มใช้งาน เนื่องจากเทคโนธานีมีการปรับโครงสร้าง |
| (ผู้รับผิดชอบหลัก : สำนักงานบริการวิชาการ |  | - จัดทำแบบสอบถามประเมินผลการใช้งาน |  |  |  |  | - |  | 0% | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| และโครงการพิเศษ หน่วยบริการสารสนเทศและประชาสัมพันธ์) (ผู้รับผิดชอบร่วม : ทุกสำนักงาน) |  | - จัดทำแผนงานรองรับ โดยการนำข้อเสนอแนะจากการประเมินผลการใช้งานมาดำเนินการ |  |  |  |  | - |  | 0% | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| - ด้านกฎระเบียบ - ขาดระเบียบรองรับการ | C | - จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน | 2 | 2 | 4 (Middle Risk) | 2 | - |  | 0% | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| ปฏิบัติงานภารกิจหลักด้านปรับแปลงฯ และบริการวิชาการ (ผู้รับผิดชอบ : ทุกสำนักงาน) |  | - จัดทำระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  | - | 50% | เทคโนธานีมีการจัดทำระเบียบเกี่ยวกับการบริการวิชาการ ได้แก่ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เป็นต้น |
|  |  | - จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง เพื่อให้สามารถถือปฏิบัติได้ |  |  |  |  | - |  | 0% | อยู่ระหว่างดำเนินการ |

……………………………………………

(นางนภัทร  สมวงศ์)

ผู้ให้ข้อมูล